## Sheet1
HIGH LEVEL ESTIMATES ver 1.0
Tên dự án | MẠNG XÃ HỘI CHIA SẺ ĐỊA ĐIỂM HỒ CHÍ MINH
Phạm vi dự án | KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày bắt đầu | 2016-09-29
Ngày kết thúc | 2016-11-30
Tiến độ tổng thể | 15%
Tên công việc | Chịu trách nhiệm | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Tình trạng
Sprint 1 | Nguyễn Xuân Thịnh | 2016-09-29 | 2016-10-12 | 13 | Complete
Đăng nhập | Lê Minh Tâm Trần Hữu Phước | 2016-09-29 | 2016-10-05 | 6 | Complete
Đăng ký | Lê Minh Tâm Trần Hữu Phước | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 5 | Complete
Tra cứu địa điểm | Nguyễn Quốc Thái | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 7 | Overdue
Sprint 2 | Nguyễn Xuân Thịnh | 2016-10-13 | 2016-11-03 | 21 | In progress
Tra cứu địa điểm | Nguyễn Quốc Thái Lê Tuấn Tài | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 7 | In progress
Đăng nhập với Facebook | Huỳnh Kim Thiên Ngọc Dương Trọng Quyền | 2016-10-15 | 2016-10-21 | 6 | Not started
Comment cho thành viên | Lê Minh Tâm Trần Hữu Phước | 2016-10-20 | 2016-10-28 | 8 | Not started
Chia sẻ lên facebook cho thành viên | Nguyễn Anh Tài Nguyễn Nguyên Quốc | 2016-10-26 | 2016-11-03 | 8 | Not started
Sprint 3 | Nguyễn Xuân Thịnh | 2016-11-04 | 2016-11-25 | 21 | Not started
Đăng ảnh cho thành viên | Nguyễn Xuân Thịnh Đinh Thị Tường Vi | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 7 | Not started
Thêm địa điểm cho Admin | Nguyễn Quốc Thái Lê Tuấn Tài | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 10 | Not started
Sửa địa điểm cho Admin | Huỳnh Kim Thiên Ngọc Dương Trọng Quyền | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 10 | Not started
Xoá địa điểm cho Admin | Nguyễn Anh Tài Nguyễn Nguyên Quốc | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 10 | Not started
Lưu địa điểm cho thành viên | Lê Minh Tâm Trần Hữu Phước | 2016-11-17 | 2016-11-25 | 8 | Not started
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày bắt đầu, row below]