## Sheet1
Release Plan ver 1.0
Sprint | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Tình trạng | Ngày xuất bản | Mục tiêu
1 | Task 1 | 2016-09-29 | 2016-10-05 | 6 | Released | 2016-10-06
1 | Task 2 | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 5 | Released | 2016-10-12
1 | Task 3 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 7 | Ongoing | 2016-03-01
2 | Task 4 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 7 | Ongoing | 2016-10-21
2 | Task 5 | 2016-10-15 | 2016-10-21 | 6 | Planned | 2016-10-22
2 | Task 6 | 2016-10-20 | 2016-10-28 | 8 | Planned | 2016-10-29
2 | Task 7 | 2016-10-26 | 2016-11-03 | 8 | Planned | 2016-11-03
3 | Task 8 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 7 | Planned | 2016-11-12
3 | Task 9 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 10 | Planned | 2016-11-21
3 | Task 10 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 10 | Planned | 2016-11-21
3 | Task 11 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | 10 | Planned | 2016-11-21
3 | Task 12 | 2016-11-17 | 2016-11-25 | 8 | Planned | 2016-11-25
0
0
0
0
0
0
0

## Sheet2
This section is for the drop-down list
Planned
Ongoing
Released