## Release_Plan
Nhóm 1 Quản lý quy trình phần mềm RELEASE PLAN VER 1.0
Tên công việc | Số ngày | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tình Trạng | Ngày xuất bản
Tiến độ tổng dự án myfinder | 64 | 2016-09-29 | 2016-12-01 17:00 | Đang trong tiến trình
Viết Product Backlog | 2 | 2016-09-29 | 2016-09-30 17:00 | Hoàn thành | 2016-09-30
Sprint 1 | 13 | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-13 17:00 | Hoàn thành
Chức năng đăng ký | 7 | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-07
Chức năng đăng nhập | 7 | 2016-10-01 08:00 | 2016-10-07 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-07
Kiểm tra lại các chức năng | 3 | 2016-10-08 08:00 | 2016-10-10 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-10
Chuyển giao sản phẩm | 3 | 2016-10-11 08:00 | 2016-10-13 17:00 | Hoàn thành | 13/10/2016
Sprint 2 | 21 | 2016-10-14 08:00 | 2016-11-03 17:00 | Hoàn thành
Hệ thống quản lý lỗi | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Logo và giao diện | 5 | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-18
Cơ sở dữ liệu | 5 | 2016-10-14 08:00 | 2016-10-18 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-18
Trang Tìm kiếm | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Trang kết quả | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Trang quản trị | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Chức năng quản trị | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Trang chi tiết địa điểm | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Đăng nhập bằng Facebook | 10 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-28 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-28
Tài liệu hướng dẫn | 13 | 2016-10-19 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-31
Kiểm tra lại các chức năng | 3 | 2016-10-29 08:00 | 2016-10-31 17:00 | Hoàn thành | 2016-10-31
Chuyển giao sản phẩm | 3 | 2016-11-01 08:00 | 2016-11-03 17:00 | Hoàn thành | 2016-11-03
Sprint 3 | 28 | 2016-11-04 08:00 | 2016-12-01 17:00 | Đã lên kế hoạch
Hệ thống quản lý lỗi | 25 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-28 17:00 | Đã lên kế hoạch
Bản đồ | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Hoàn thiện tìm kiếm | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Hoàn thiện đăng nhập | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Chức năng đánh giá | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Chức năng bình luận | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Chức năng thêm ảnh | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Chức năng lưu địa điểm | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Chức năng chia sẻ facebook | 20 | 2016-11-04 08:00 | 2016-11-23 17:00 | Đã lên kế hoạch
Kiểm tra lại các chức năng | 5 | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-28 17:00 | Đã lên kế hoạch
Cập nhật tài liệu hướng dẫn | 5 | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-28 17:00 | Đã lên kế hoạch
Quay video demo tất cả chức năng | 5 | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-28 17:00 | Đã lên kế hoạch
Giao sản phẩm cho khách hàng | 3 | 2016-11-29 08:00 | 2016-12-01 17:00 | Đã lên kế hoạch

## Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu
Ngày | Phiên bản | Mô tả | Tác giả
2016-10-11 | 1 | Khởi tạo tài liệu Relese Plan | Nguyễn Xuân Thịnh Đinh Thị Tường Vi
2016-11-12 | 1 | Cập nhật các công việc và tình trạng các công việc | Nguyễn Xuân Thịnh Đinh Thị Tường Vi